## Timeline 1
|  |  | luna | I |  |  |  | II |  |  |  | III
Inainte de concurs |  |  | saptamana | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Traseu concurs | Alegere zona concurs | Primul si cel mai simplu pas - iesi la plimbare cu bicicleta in zonele unde te gandesti ca ai vrea sa faci concursul. | bar: I 1
| Aprobari | Cautat administratorii terenului | Cauti administratorii zonei si iei toate aprobarile necesare de la ei, iar dupa ce ai ok-ul macar verbal de la administratorii zonei demarezi hartzogaria si incepi promovarea ONLINE a concursului (minim 2 luni inainte) | bar: I 1
| Detaliile concursului | Stabilita data concursului | La distanta de MINIM 2 luni fata de demararea oricarui demers, altfel timpul e scurt si organizarea devine greoaie, scumpa si cu deficiente. | bar: I 1
| Promovare | Grafica | Pregatesti grafic materiale de promovare: logo, bannere web, etc. | bar: I 1 to I 2
| Promovare | Website | Cumperi domeniu web si hosting, creezi site-ul si il structurezi - o varianta simpla/mai ieftina ar fi folosirea platformei Wordpress, insa indexarea in google este mult mai buna pe domeniu propriu, iar daca se intentioneaza creerea unui concurs cu traditie (mai multe editii) prima este cea mai buna alegere. | bar: I 1 to I 3
| Aprobari | Jandarmerie | Deoarece concursul aduna mai mult de 200 persoane, vorbeste cu jandarmeria si da-le o notificare, la orice adunare mare de oameni ei sunt obligati prin lege sa asigure "paza", si in functie de cati oameni zici tu ca or sa se adune, vor delega un efectiv de jandarmi. De vorbit e bine sa vorbesti inainte, notificarea da-o cam cu 2-3 saptamani inainte de concurs, cand stii aproximativ cati oameni ai inscrisi + o estimare de cati mai vin "pe langa". | bar: III 1 to III 3
| Aprobari | Politie | Daca se folosesc drumuri publice vorbesti si cu politia din zona/sectorul respectiv (inclusiv politia rutiera) si-ti zic ei daca trebuie sa-ti dea avizul sau nu pentru inchiderea sau traversarea drumului. Ocoleste DN-uri ! | bar: I 1; III 1 to III 3
| Promovare | Cautat parteneri media | Trimiti un mail de prezentare a concursului catre cei din Media (online si offline) care crezi ca-ti pot fi parteneri media. Dai communicate de presa. | bar: I 1 to I 2
| Detaliile concursului | Stabilit Categorii concurenti | Elite, amatori, grupe de varsta (gandeste-te bine la grupe/ impartire, ele vor trebui premiate! ) | bar: I 4 to II 1
| Traseu concurs | Stabilit numar si tip trasee | In functie de categorii si "publicul tinta", de exemplu: AMATORI -mai usor, diferenta de nivel nu prea mare, tehnicitate nu prea mare; ELITE -mai greu, diferenta de nivel mai mare, tehnicitate ridicata. | bar: I 2 to I 3
| Traseu concurs | Mapat trasee | Facut harti GPS si urcate online (de ex. pe bikemap.net) | bar: I 3 to I 4
| Traseu concurs | Stabilit punctele cheie de pe traseu | Unde/cate puncte de control (P.C. - pt.arbitri), unde/cate puncte de directionare (P.D. - pt. zone dificil de marcat sau periculoase), unde/cate puncte de alimentare (P.A. - cu apa/ snack-uri pentru concurenti) | bar: I 3 to I 4
| Traseu concurs | Stabilite zonele start-finish | In functie de spatiu (parcari, corturi, etc), utilitati (curent, apa), usurinta ajungerii acolo cu masina. | bar: I 3 to I 4
| Detaliile concursului | stabiliti aranjarea in spatiu a tuturor celor necesare la start si finish si fluxul de lucru | Si anume: zona ridicare pachete, zona si poarta start, cronometrare, zona corturi si masini sponsori, bannere sponsori, zona muzica, punct hidratare, ambulanta, spalare biciclete, premiere (podium+loc in fata lui), catering (mancare), WC-uri, tomberoane, parcari, activitati conexe | bar: II 1 to II 4
| Promovare | Creare "teaser" | Poate fi foto sau video (sau amandoua) - un filmulet de prezentare si un set de fotografii de pe traseu, pe care le urcati pe website-ul concursului | bar: I 3 to I 4
| Detaliile concursului | Stabilit "pachetul de concurs" | Stabilit totalitatea lucrurilor si serviciilor pe care le oferiti unui concurent si facuta publica informatia. | bar: I 4 to II 2
| Detaliile concursului | Stabilit tarife | Taxa/ taxele de participare (daca sunt diferite elite - amatori, sau altfel) sunt in stransa legatura cu pachetul de inscriere. | bar: I 4 to II 2
| Promovare | Demarare promovare online | Sa dureze minim o luna de zile (si sa inceapa cu 2 luni inainte de concurs). | bar: I 4 to III 3
| Detaliile concursului | Redactat regulament | Regulamentul concursului: ce ai si ce nu ai voie sa faci, de cand pana cand, unde, etc. Cel mai simplu este sa iei ca si model un regulament de la un concurs deja existent si sa-l adaptezi. | bar: I 1 to I 3
| Detaliile concursului | Urcate pe website restul detaliilor | Informatii cat mai complete despre toate detaliile concursului, regulamente, fotografii si alte informatii conexe (cum se ajunge la start, posibilitati cazare, vremea probabila, etc). | bar: II 1 to II 4
| Traseu concurs | Curatare trasee | Traseele alese se curata din timp de gunoaie, crengi si arbori cazuti, pietre, etc, orice ar putea sa fie un real pericol pentru concurentii amatori. | bar: III 1 to III 3
| Detaliile concursului | Inscrieri | Se deschid cu aprox. 50 de zile inainte de ziua concursului. | bar: II 2 to III 3
| Sponsorizari | Necesar | Creati o lista (un excel) cu tot ce aveti nevoie pentru desfasurarea concursului - va va ajuta sa nu omiteti lucruri sau sa stiti ce sa cereti sponsorilor. Gasiti un model in acest excel. | bar: I 1 to I 2
| Sponsorizari | Prezentare | Creerea unui material pentru sponsori care sa contina: ce nevoi ai, ce oferi in schimb, publicul tinta - pe langa o prezentare pe scurt a concursului. | bar: I 1 to I 2
| Sponsorizari | Cautare sponsorizari! (pentru tot ce e in NECESAR) | Pentru premii si alte lucruri necesare in organizare -sponsorii niciodata nu sunt deajuns (decat daca vrei un concurs mic), in principiu vei gasi sponsori care te ajuta cu necesarul de pregatire al concursului, bani mai rar. | bar: I 2 to III 2
| Promovare | Grafica | Creare grafica pentru diplome (participare si podiumuri), numere, model gravura cupe, medalii, tricouri, etc. | bar: II 1 to II 4
| Detaliile concursului | Printuri | Diplome (participare si podiumuri), numere, etc. | bar: II 4 to III 3
| Promovare | Locala | Cu minim o luna inaintea concursului lansezi promovarea locala (pliante, afise, reviste, radio, etc), cu pedala la maxim in ultimele 2 saptamani dinainte de concurs -romanii sunt binecunoscuti pentru memoria slaba si interesul de ultim moment (sau dupa vreme). | bar: III 1 to III 3
| Sponsorizari/ Contractari | Contractat cronometrare | Cronometrarea cu CIP (RFID) este o masura a seriozitatii cu care organizezi concursul, cronometrarea "pe genunchi" lasand mereu loc de greseli, indoieli si presupuse favorizari, de aceea o recomandam, insa nu este neaparata. | bar: I 3 to II 2
| Sponsorizari/ Contractari | Inchiriat Salvare | Pentru siguranta concursului, legea cere sa existe la fata locului Salvare - de obicei salvarea de stat e mai scumpa decat cele private. | bar: I 3 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Bauturi Izotonice | Isostar, High5, Sponser, etc. (pt. punctele de alimentare) | bar: I 3 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Firma inchirieri biciclete | Vorbit cu o firma de inchiriat biciclete sa ofere prin site-ul concursului biciclete de inchiriat pentru concurs | bar: I 3 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Firma service biciclete | Un service/ magazin de biciclete (local de obicei) care contra promovarii sa ofere manopera gratuita concurentilor de la start/finish sau chiar pe traseu, in anumite puncte | bar: I 3 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Catering | In functie de continutul pachetului de concurs si valoarea taxei - taxa de inscriere poate include pentru concurent o masa dupa concurs | bar: II 4 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Trofee | alegerea si personalizarea cupelor si medaliilor pentru castigatori (numarul lor e in functie de categoriile de concurs si buget) | bar: II 3 to III 2
| Sponsorizari/ Contractari | Fotografi | In functie de buget (sau fara buget pe partea asta), pot fi profesionisti, amatori, cunostinte, prieteni, iubite sau surori). | bar: II 1 to III 3
| Sponsorizari/ Contractari | Muzica | Boxe de min 1000W si tot ce trebuie pentru o atmosfera placuta in zona start/finish - ar fi bine sa aiba si microfoane wireless pentru vorbitorul oficial al concursului. | bar: II 1 to III 3
| Sponsorizari/ Contractari | Sweeper/sweeperi | Motoristi (dirt, enduro) 1 sau 2 - verifica repede starea traseului inainte de concurs (merge inaintea concurentilor) si/sau inchide plutonul (are grija ca nimeni sa nu fie abandonat, anunta cand cineva are probleme, etc) | bar: II 3 to III 2
| Aprobari | Invitat administratorul locatiei | Este bine sa invitati administratorul locatiei la concurs printr-o adresa oficiala (cu aprox. 2 saptamani inainte), indiferent ca vine sa pedaleze, sa tina o mica cuvantare sau doar sa se uite | bar: III 2 to III 3
| Promovare | Grafica | Afis, model imprimare tricou - alte materiale unde se promoveaza sponsorii. | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | General - Traning voluntari | P.C.+ P.D.+ P.A. si restul, inclusiv responsabilii | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | Start/Finish - Parcari | Se stabilesc exact zonele pentru parcare si oamenii care le "dirijeaza" pentru buna functionare a concursului, se stabileste un responsabil (sef) peste toti voluntarii de la parcari | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | Start/Finish - Inscrieri | Se stabileste locul unde se pot ridica pachetele de inscriere, care este fluxul (sa dureze cat mai putin timp), cati voluntari, aranjarea materialelor si un responsabil cu aceasta zona si punctul info | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | Start/Finish - Premiere | Se stabileste o persoana care are in sarcina tot ce tine de premiere: clasamente, verificarea cu PC-urile a castigatorilor, scrierea diplomelor castigatorilor, evidenta premiilor, cine inmaneaza premiile, discursul final, etc. | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | Traseu - altele | Se stabileste responsabil cu traseul: P.C., P.D., P.A.(materiale si nevoi), introducerea si extragerea voluntarilor si fotografilor din traseu (numar masini si loc dedicat), legatura cu sweeperul, verificarea marcajului in ziua de concurs, etc | bar: III 1 to III 2
| Responsabili | Traseu - Urgente | Se pregateste un nr. de telefon pentru urgente, se stabilesc puncte de acces cu masina/ambulanta in traseu si se stabileste un responsabil cu aceste lucruri | bar: III 1 to III 2
| Promovare | Print | Printare materialele ce contin toti sponsorii (afise, tricouri participare, banner podium, etc). | bar: III 3
Note on P4: Author: saptamana concursului

## Timeline 2-4
Saptamana concursului |  |  | luni |  | marti |  | miercuri |  | joi |  | vineri |  | ziua de concurs
Detaliile concursului | Inscrieri | inchidere inscrieri ONLINE
Detaliile concursului | Pachete concurs | pregatirea pachetelor de concurs cu materialele deja existente
Traseu concurs | Marcare traseu + curatare | mare grija la marcarea traseului si la atentionarea zonelor periculoase
Detaliile concursului | Fluxul responsabililor | creat materiale pentru toti responsabilii, pentru ca in fiecare moment sa stie ce au de facut
Detaliile concursului | Verificat materialele | Verificati/reverificati lista de materiale si asigurati-va ca aveti tot ce va trebuie si fiecare stie ce sa faca cu ele
Detaliile concursului | Impartirea materialelor | impartirea materialelor pe masini/responsabili, stabilirea rutelor de deplasare
Sponsorizari/ Contractari | Salvare | reamintit data/ ora/ cum se ajunge
Aprobari | Jandarmerie | reamintit data/ ora/ cum se ajunge
Aprobari | Politie | reamintit data/ ora/ cum se ajunge
Sponsorizari/ Contractari | Alte sponsorizari/contracte | reamintit data/ ora/ cum se ajunge
Promovare | Printuri | printat tricourile pt. participanti
Sponsorizari/ Contractari | Fotografi | mai cauta, niciodata nu-s destui!
Ziua concursului |  |  | inainte de start |  |  |  | dupa start |  |  |  | dupa ce ajung primii 20
|  |  | ORA |  |  |  | TIMPUL |  |  |  | TIMPUL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Traseu | Marcaje stradale | marcaje de ghidare catre zona de concurs (start/ finish/ parcare), se pot folosi si oameni pentru directionare | bar: ORA 1
Traseu concurs | Poarta de start | fie ca e balon, schela sau doar un banner, este locul cel mai vizibil si dupa care se aranjeaza cronometrarea si se orienteaza concurentii | bar: ORA 2 to ORA 3
Traseu concurs | Zona start | Amenajata/marcata prima parte din traseu (garduri, etc), pentru a nu fi blocata cumva de vre-o masina | bar: ORA 1 to ORA 2
Traseu concurs | Cronometrarea | cort, echipamente, curent, etc | bar: ORA 3 to TIMPUL 4
Zona start-finish | Inscrieri | montat corturile, mesele, aduse materialele si pusi la treaba oamenii stabiliti pentru respectivul post | bar: ORA 1 to ORA 4
Zona start-finish | Parcari - Masini concurenti | ingradite zonele stabilite pentru parcari, oamenii stabiliti pentru parcari la posturi | bar: ORA 1 to ORA 4
Zona start-finish | Punct INFO | un om "stabilit" in zona inscrierilor, care stie totul unde este si tot ce trebuie facut, pentru a raspunde diferitelor intrebari ale concurentilor | bar: ORA 1 to ORA 4
Traseu concurs | Verificare traseu | trimis sweeperul | bar: ORA 1; TIMPUL 1 to TIMPUL 4
Traseu concurs | dus/adus oamenii in P.C si P.D. | cu masina, bicicleta, piciorul (in functie de distanta si posibilitati) | bar: ORA 2 to ORA 3; TIMPUL 1 to TIMPUL 4
Traseu concurs | Puncte Alimentare | decuseara se umple cate o masina cu tot ce trebuie pt. un P.A. - atatea masini cate PA-uri - odata cu masina pleaca si oamenii posturilor respective | bar: ORA 2 to TIMPUL 3
Zona start-finish | Muzica | boxe, statie/mixer/ cort sa nu-l ploua, curent
Zona start-finish | WC-uri, tomberoane
Zona start-finish | Sponsori diversi | corturi, bannere (munca o fac ei singuri, doar se indica unde sa se plaseze) - cu loc de masina | bar: ORA 1 to ORA 4
Zona start-finish | Sponsori service si energizante | corturi, bannere (munca o fac ei singuri, doar se indica unde sa se plaseze) - cu loc de masina | bar: ORA 1 to ORA 4
Zona start-finish | Zona pentru "echipe tari" | unele echipe tari vin cu tot suportul - cort, trainere pt incalzire, masina de asistenta, etc - din discutiile initiale poti afla care vor sa vina "dotati" si sa pastrezi loc pentru ei aproape de start (doar se indica unde sa se plaseze) - cu loc de masina | bar: ORA 1 to ORA 4
Zona start-finish | Parcari - ambulanta | zona usor accesibila pentru ambulanta
Zona start-finish | Activitati conexe | pregatirea activitatilor conexe pentru apartinatori | bar: TIMPUL 1 to TIMPUL 1
Zona start-finish | Catering | zona putin mai departata pt. cei de la firma de catering | bar: TIMPUL 3 to TIMPUL 4
Zona start-finish | Punct hidratare finish | dotat cu apa si eventual bauturi izotonice de dupa effort | bar: TIMPUL 3 to TIMPUL 4
Zona start-finish | Zona premiere/ podium | pregatit bannerul din spatele podiumului si podiumul, ingradita zona pentru a evita aglomeratia si a pastra distanta de podium (pentru fotografi) | bar: TIMPUL 1 to TIMPUL 4
Zona start-finish | Zona spalat biciclete | zona mai departata cu apa curenta, pompa de presiune si mai multe furtune pentru eficacitate | bar: TIMPUL 3 to TIMPUL 4
Dupa ce ajung toti concurentii
Zona start-finish | Clasamente | Se afiseaza clasamentele provizorii
Zona start-finish | Premiere | are loc decernarea premiilor
Zona start-finish | Foto | sedinta foto organizatori, concurenti, voluntari, etc
Zona start-finish | Ecologizare | ecologizare zona start-finish
Dupa concurs
Website | afisat clasamente
Website | fotografii | dupa ce ati urcat fotografiile "proprii" periati internetul dupa fotografii si filmultete de-ale concurentilor si apartinatorilor lor si treceti link-ul cu trimitere catre autor/ link
Facebook | adunat feedback | comentarii, fotografii, etc
Sponsori/ contractori/ parteneri | adresa de multumire | adunat date de la concurs (cati au fost, cum s-au simtit) si apoi trimisa adresa de multumire
Voluntari | ecologizare | ecologizarea traseului de concurs si strans marcajele

## Schema HR
Schema responsabili:
| Manageri | Responsabilitati
| Proiect | - tine legatura cu ceilalti "generali" si rezolva situatiile aparute
- se ocupa de interactiunea cu presa si institutiile publice, sponsorii
- sunet si muzica
- catering si zona servit masa
- podium, banner podium, pastrare zona fotografi (langa podium)
- zona spalat biciclete
- salvare/ medical
- responsabil parcari
- toalete si tomberoane
| Traseu | - curatarea si marcarea traseului
- trainingul voluntarilor ce vor fi pe traseu
- comunicarea din traseu (PD, PC, PA, motorizate)
- aranjarea si aprovizionarea P.A.
- sweeperi (fata si spate)
- masini 4x4 (alimentare PA si scos concurenti din traseu la nevoie)
- introduce fotografi in puncte cheie din traseu
- responsabil numar probleme/urgente pe traseu
| Start/ Finish | - trainingul voluntarilor de la start/ finish (inscrieri, cronometrare, etc)
- responsabil inscrieri + punct info
- pregatire zona start (arcada, imprejmuit zona elite si amatori)
- cronometrare + camera video martor
- clasamente si afisarea lor
- responsabil premiere
| Website si promovare | - inscrieri (lista + mail inscrieri )
- articole noi (stiri, despre sponsori si parteneri, despre istoria zonei)
- logo/ link / banner oriunde se poate (orice site, forum, pagina de FB)
- Facebook - promovare directa (mesaj direct) sau pe pagini diverse de ciclism
- mailuri (liste existente)
Fiecare manager de sectiune isi estimeaza necesarul de oameni, isi face echipa si le face trainingul.

## Necesar
Capitol | Subcapitol | Necesar | Cantitate |  |  | Detalii | Furnizor | Stadiu | Responsabil | Loctiitor
|  |  |  | pret/buc | total
Start/Finish | arcada gonflabila | arcada
| hidratare | apa
| anouncer | anouncer
|  | microfon wireless |  |  |  | 2 microfoane wireless
| sonorizare | echipamente |  |  |  | statie + boxe min.1000w
laptop +muzica
D.J.
| cronometrare | cipuri RFID
cort
masa plastic
scaune plastic
generator
prelungitor
camera video+ trepied
Pachete concurs | punct "inscriere" | mese plastic
scaune plastic
cort cu laterale
mape inscrisi
|  | laptop + net mobil |  |  |  | baza de date concurenti
liste "responsabilitate"
|  | imprimanta |  |  |  | pt. printat clasamente
prelungitor
Punct curatare |  | sursa apa
furtune
Pachet concurs | numar concurs | design
hartie colorata A5
printare
tiple plastic A5 + tiplare
soricei prindere
| tricou bumbac | design
vectorizare
adler 160g + serigrafie
| tricou ciclism | design
vectorizare
comanda 1
comanda 2
| voucher catering | design
hartie + print
| diplome participare | design
carton A5
printare
sacosa
Promovare | web site | design
informatie
|  | administrator web |  |  |  | stiri, inscrieri, mailuri
| FB | design bannere
|  | administrator web |  |  |  | update-uri, raspunsuri, mailuri
| design | logo
bannere web
mascota
| afise | grafica
hartie A3+ print
| banner podium | grafica
printare
Puncte alimentare | mobilier | masa plastic
scaune plastic
corturi pt. umbra
| hidratare | apa
izotonic
| alimentare | banane (kg)
glucoza (buc)
lamai
Marcare traseu |  | banda
| semne indicatoare | hartie
print
tiplare
Marcare traseu DN-Start | sageti indicatoare | hartie A3-A2
print
panouri direct. OSB
P.C. si P.D. | echipament arbitru | mapa
liste + pixuri
Premiere | medalii finisher | plastic
| medalii castigatori | metal
| trofee | design special
podium/scena
| diplome castigatori | design
carton A5
printare
| PREMII | tricouri ciclism
produse
cash
Swepper |  | moto
gaz
Transport |  | 4X4
gaz
autobuz voluntari
diverse
Catering |  | mancare ?
bautura ?
Toalete |  | toalete
Curatenie | tomberoane | Tomberoane (minim 2-3)
Ambulanta |  | asistenta medicala